|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
|  |

от 26.10.2018 № 484

с.Туринская Слобода

***О внедрении проектного управления на территории***

***Слободо-Туринского муниципального района***

В целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов (программ) на территории Слободо-Туринского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Администрации Слободо-Туринского муниципального района организовать проектную деятельность в соответствии с Планом первоочередных мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.

2. Утвердить План первоочередных мероприятий по внедрению проектного управления на территории Слободо-Туринского муниципального района (прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Слободо-Туринского муниципального района Казакова В.И.

Глава

муниципального района В.А. Бедулев

Приложение

к постановлению администрации

Слободо-Туринского муниципального района

от 26.10.2018 № 484

План первоочередных мероприятий по внедрению проектного управления

на территории Слободо-Туринского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Создать раздел об организации проектной деятельности на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 30.10.  2018 года | отдел информационных технологий администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 2. | Создать муниципальный проектный офис | 01.11.  2018 года | Отдел экономики администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 3. | Утвердить Положение о Проектном офисе Слободо-Туринского муниципального района | 01.11.  2018 года | Отдел экономики администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 4. | Разработать Положение об организации проектной деятельности на территории Слободо-Туринского муниципального района | 01.12.  2018 года | Отдел экономики администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 5. | Создать Проектный комитет Слободо-Туринского муниципального района | 01.02.  2019 года | Отдел экономики администрации Слободо-Туринского муниципального района |