**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

 **Слободо-Туринского муниципального района за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Оценка использования финансовых средств | Общая оценка достижения плановых значений целевых показателей  | Оценка эффективности реализации программы |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс.руб.)  | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс.руб.)  | Оценка полноты финансирования |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы, подготовка кадров в системе муниципального управления, приоритетных сфер экономики и противодействие коррупции в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 30991,0 | 30950,4 | 1,0полное финансирование | 1,02 высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 2. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района» на 2014-2020 годы | 874,3 | 874,3 | 1,0полное финансирование | 0,9средняя результативность(недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 3. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 7354,5 | 6997,1 | 1,0полное финансирование | 0,69низкая результативность(существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 7349,2 | 7349,2 | 1,0полное финансирование | 1,0высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 5. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района на 2014-2017 и на период до 2020 года» | 11532,1 | 11532,1 | 1,0полное финансирование | 1,21средняя результативность( перевыполнение плана) |  Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие программы |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 78339,2 | 77680,6 | 0,99полное финансирование | 0,81высокая результативность | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 7. | Муниципальная программа «Управление финансами в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 179709,7 | 172933,5 | 0,96неполное финансирование | 0,85средняя результативность(недовыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2014-2020 годы | 0 | 0 | 0 | 0низкая результативность(существенное недовыполнение плана) |  |
| 9. | Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 831,4 | 831,4 | 1,0полное финансирование | 0,71средняя результативность( недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 10. | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 5603,8 | 5440,8 | 1,0полное финансирование | 1,14средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 1655,6 | 1655,6 | 1,12увеличенное финансирование | 1,04высокая результативность | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2014-2020 годы | 2067,8 | 1775,1 | 0,86неполное финансирование | 1,0высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014- 2020 года | 415802,9 | 400695,3 | 0,96 неполное финансирование | 0, 92средняя результативность(недовыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |
| 14. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 1042,0 | 1042,0 | 1,0полное финансирование | 1,43 низкая результативность(существенное перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 15. | Муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016-2019 годы | 20,0 | 20,0 | 1,0полное финансирование | 1,0высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
|  | Итого по муниципальным программам: | 743173,5 | 719777,4 | 96,85 |  |  |

 Глава Слободо-Туринского муниципального района В.А.Бедулев