|  |
| --- |
|   |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| от 24.12.2020 | № 632 |
| с. Туринская Слобода |

**Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2020–2021 годы**

 В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 раздела II Протокола от 13.09.2018 № 22 заседания Правительства Свердловской области от 30 августа 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2020–2021 годы (далее-План) (прилагается).

2. Исполнителям, ответственным за выполнение мероприятий Плана, обеспечить реализацию Плана.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://slturmr.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы

Слободо-Туринского муниципального района Н.Н. Ботин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Слободо-Туринского

муниципального района

от 24.12.2020 № 632

**План мероприятий («Дорожная карта») по улучшению**

**состояния инвестиционного климата в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2020–2021 годы**

 Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в Слободо-Туринском муниципальном районе разрабатывается в целях улучшений состояния инвестиционного климата на территории муниципального района. Мероприятия «дорожной карты» должны способствовать достижению более высоких значений показателей в рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата между муниципальными образованиями Свердловской области.

2. Формирование «дорожной карты» осуществлено в соответствии
с полномочиями органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района с учетом следующих источников:

1. Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2020–2021 годы (распоряжение Правительства Свердловской области от 04.12.2020 № 652-РП);
2. Муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области.
Версия 2.0.;
3. Инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП);
4. Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 515-ПП);
5. Плана мероприятий по внедрению на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
(Указ Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ);
6. целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 19.04.2019).

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по улучшению состояния инвестиционного климата в Слободо-Туринском муниципальном районе**

**на 2020–2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Показатель и ответственный за достижение планируемого значения показателя | Номер меро-прия-тия | Мероприятие | Срокисполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | А1.1. Среднее время регистрации юридических лиц (дней). | 1. | Осуществление мониторинга актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную информационную адресную систему | постоянно,до 01.07.2021 | Главы сельских поселений |
| 2. | А2.1. Среднее время получения разрешений на строительство (дней). | 1.  2.  3. | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур путем размещения информации на официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района и официальных сайтах Администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального районаРазмещение официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района и официальных сайтах Администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района информации, содержащей пошаговые алгоритмы действий оформления разрешения на строительство. Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий, и заключения договоров технологического присоединения путем размещения информации на официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района и официальных сайтах Администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района | постоянно,до 01.07.2021 | Ведущий специалист ИСОГД и ТП Администрации Слободо-Туринского муниципального района;главы сельских поселений |
| 3. | А2.3. Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл). | 1. | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство на официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района и официальных сайтах Администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района | ежеквартально, до 01.07.2021 | Ведущий специалист ИСОГД и ТП Администрации Слободо-Туринского муниципального района;главы сельских поселений |
| 4. | А3.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (штук). | 1. | Осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | ежеквартально, до 01.07.2021 | Начальник КУМИ Администрации Слободо-Туринского муниципального района;главы сельских поселений |
| 5. | А5.1. Среднее время подключения к электросетям (дней). | 1. | Обеспечение Администрацией Слободо-Туринского муниципального района и Администрациями сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района предоставления ОАО "МРСК Урала" исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению (разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, проведение земляных работ,получение порубочного билета, предварительное согласование плана-трассы прохождения линейных объектов), с использованием информационной системы "Региональный портал по технологическому присоединению к сетям Свердловской области (seti.midural.ru)", в срок не более 10 дней | до 31.12.2020, далее ежеквартально | Ведущий специалист ИСОГД и ТП Администрации Слободо-Туринского муниципального района;главы сельских поселений |
| 6. | В2.1. Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет (средний балл). | 1. | Информирование заявителей о способах получения услуг Управления Росреестра в Администрации Слободо-Туринского муниципального района и Администрациях сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района, офисах МФЦ (информация на информационных стендах, официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района и официальных сайтах Администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района. | ежеквартально, до 01.07.2020 | Начальник КУМИ Администрации Слободо-Туринского муниципального района;главы сельских поселений |
| 7. | В2.2. Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (дней). | 1.2. | Организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО, Администрацией Слободо-Туринского муниципального района и Администрациями сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района исключительно в электронном видеПроведение обучения специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, отвечающих за взаимодействие в рамках СМЭВ | один раз в два месяца,до 01.07.2021 | Начальник КУМИ Администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 8. | Г1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации (штук на тыс. человек). | 1. | Предусмотреть в бюджете Слободо-Туринского муниципального района средства на осуществление мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 годы», направленной на развитие МСП и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 30.12.2020 | отдел экономики Администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 9. | Г3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации (процентов).  | 1. | Обеспечение установленной доли муниципальных контрактов с субъектами МСП в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов | 30.12.2020 | Специалист 1 категории отдела экономики Администрации Слободо-Туринского муниципального района  |
| 10. | Иное | 1. | Внедрение "Муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области. Версия 2.0" | 01.07.2020 | Заместитель Главы Администрации Слободо-Туринского муниципального района |