**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Слободо-Туринского муниципального района за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Общая оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации программы |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс.руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс.руб.) | Оценка  полноты финансирования |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы, подготовка кадров в системе муниципального управления, приоритетных сфер экономики и противодействие коррупции в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 27476,9 | 27476,9 | 1,0  полное финансирование | 0,84  средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 2. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района» на 2014-2020 годы | 584,9 | 584,9 | 1,0  полное финансирование | 1,0  высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 3. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 4303,0 | 4303,0 | 1,0  полное финансирование | -4,54  низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 5686,7 | 5686,7 | 1,0  полное финансирование | 1,0  высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 5. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района на 2014-2017 и на период до 2020 года» | 14849,9 | 14849,9 | 1,0  полное финансирование | 1,21  средняя результативность  ( перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие программы |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 71914,9 | 68976,9 | 0,96  неполное финансирование | 0,91  средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования |
| 7. | Муниципальная программа «Управление финансами в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 153022,3 | 147520,4 | 0,96  неполное финансирование | 0,88  средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2014-2020 годы | 210,4 | 210,4 | 1,0  полное финансирование | 0,33  низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
| 9. | Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 842,2 | 842,2 | 1,0  полное финансирование | 0,75  средняя результативность  ( недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 10. | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 6207,0 | 6187,0 | 1,0  полное финансирование | 0,73  средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 984,3 | 984,3 | 1,12  увеличенное финансирование | 1,04  высокая результативность | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2014-2020 годы | 1954,3 | 1954,3 | 1,0  полное финансирование | 0,92  средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014- 2020 года | 392978,2 | 376941,4 | 0,96  неполное финансирование | 0,89  средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования |
| 14. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 722,1 | 722,1 | 1,0  полное финансирование | 1,4  низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования |
| 15. | Муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016-2019 годы | 20,0 | 20,0 | 1,0  полное финансирование | 1,0  высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Итого по муниципальным программам: | 681757,1 | 657260,4 | 96,4 |  |  |

Глава Слободо-Туринского муниципального района В.А.Бедулев