## ДК
Приложение № 2 к письму
от____________№_______
ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2022-2023 годы по состоянию на 31.12.2023 года
Но-мер стро-ки | Показатель | Наименование мероприятия/ ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Статус (исполнено/ не исполнено/ на исполнении) | Информация о выполнении (по состоянию на 31.12.2023 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| А2.1. Среднее время получения разрешений на строительство (рабочих дней). Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Осуществление регулярного мониторинга предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования). Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | ежеквартально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (штук). Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Проведение опросов застройщиков Свердловской области и анализ данных о фактически пройденных процедурах, необходимых для получения разрешений на строительство | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Актуализация информации об этапах получения разрешения на строительство на сайтах Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ОМС МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | 2022-12-30 | исполнено | 2023-12-31
| А2.3. Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл). Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Обеспечение надлежащего ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Мониторинг обеспечения надлежащего ведения системы государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальных образованиях. Принятие мер оперативного реагирования | ежеквартально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Информирование застройщиков о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение не менее 4 обучающих мероприятий для застройщиков в целях повышения удовлетворенности качеством и сроками оказания государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение не менее 4 обучающих мероприятий ежегодно в форме семинаров для сотрудников Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ОМС МО, которые принимают участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере строительства | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение анализа возможности перевода в электронный вид предоставления муниципальных услуг в сфере строительства | 2022-12-30 | исполнено | 2023-12-31
| А9.1. Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (рабочих дней). Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Осуществление регулярного мониторинга предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта, в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | ежеквартально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| А9.2. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (штук). Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Проведение опросов застройщиков Свердловской области и анализ данных о фактически пройденных процедурах, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию, на постоянной основе | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| А9.3. Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (средний балл). | Актуализация информации о процедуре получения разрешения на ввод в эксплуатацию на сайтах Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ОМС МО в сети «Интернет» | 2022-12-30 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение не менее 4 обучающих мероприятий ежегодно в форме семинаров для сотрудников Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ОМС МО, которые принимают участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение не менее 4 обучающих мероприятий ежегодно в форме семинаров для сотрудников, принимающих участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2022-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение анализа возможности перевода в электронный вид предоставления муниципальных услуг в сфере строительства | 2022-12-30 | исполнено | 2023-12-31
| А10.1а. Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) (рабочих дней). Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО), Министерство инвестиций и развития Свердловской области, ОМС МО (по согласованию) | Проведение мониторинга соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов), и реагирование на информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом | ежекватально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| А10.2а. Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) (штук). МУГИСО, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, ОМС МО (по согласованию) | Проведение мониторинга соблюдения процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов), и реагирование на информацию о запросах дополнительных документов, не предусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях | ежекватально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| А10.3а. Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) (средний балл). | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) | 2022-06-30 | исполнено | 2023-12-31
|  | Реализация плана-графика по внедрению и ведению в Свердловской области алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) на 2022–2023 годы | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Участие в проекте «Сквозной путь инвестора» с целью оптимизации бизнес-процессов получения государственных и муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (без торгов) | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Обеспечение анкетирования заявителей-респондентов на предмет удовлетворенности качеством и сроками оказания услуг по передаче в аренду земельных участков (без торгов) | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение по итогам анкетирования анализа данных о сроках и фактически пройденных процедурах, необходимых для передачи в аренду земельных участков (без торгов). Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Контроль за размещением информационных материалов о предоставлении услуг по передаче в аренду земельных участков (без проведения торгов) на информационных ресурсах в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение консультаций (при личном приеме, посредством телефонной связи, при получении письменного запроса) о порядке предоставления в аренду земельных участков (без проведения торгов) | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Направление запросов в уполномоченные органы в порядке межведомственного информационного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (без проведения торгов) | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение анализа возможности перевода в электронный вид предоставления муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | 2022-12-30 | исполнено | 2023-12-31
| А10.1б. Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) (рабочих дней). МУГИСО, ОМС МО (по согласованию) | Проведение мониторинга соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов), и реагирование на информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом | ежеквар-тально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| А10.2б. Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) (штук). МУГИСО, ОМС МО (по согласованию) | Проведение мониторинга соблюдения процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов), и реагирование на информацию о запросах дополнительных документов, не предусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях | ежеквар-тально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| А10.3б. Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (с проведением торгов) (средний балл). МУГИСО, ОМС МО (по согласованию) | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) | 2023-06-30 | исполнено | 2023-12-31
|  | Реализация плана-графика по внедрению и ведению в Свердловской области алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) на 2022–2023 годы | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Участие в проекте «Сквозной путь инвестора» с целью оптимизации бизнес-процессов получения государственных и муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Обеспечение анкетирования заявителей-респондентов на предмет удовлетворенности качеством и сроками оказания услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение по итогам анкетирования анализа данных о сроках и фактически пройденных процедурах, необходимых для передачи в аренду земельных участков (с проведением торгов). Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Контроль за размещением информационных материалов о предоставлении услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) на информационных ресурсах в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
|  | Направление запросов в уполномоченные органы в порядке межведомственного информационного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение консультаций (при личном приеме, посредством телефонной связи, при получении письменного запроса) о порядке предоставления в аренду земельных участков (с проведением торгов) | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации (средний балл). | Обеспечение проведения ОРВ не менее 3 проектов муниципальных НПА, подлежащих оценке регулирующего воздействия, на интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Обеспечение проведения экспертизы или оценки фактического воздействия не менее 3 муниципальных НПА на интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| Б1.3. Оценка механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) (средний балл). Министерство инвестиций и развития Свердловской области | Формирование и утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, муниципально-частном партнерстве (далее – МЧП), размещение указанного перечня на Инвестиционном портале Свердловской области | 2023-02-01 | исполнено | 2023-12-31
|  | Актуализация сведений по проектам ГЧП (МЧП) в государственной автоматизированной системе «Управление», в том числе по иным формам, предусмотренным пунктом 2 Перечня основных и иных форм государственно-частного партнерства учитываемых при расчете показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации», являющегося приложением № 1 к Методике рейтинга ГЧП Актуализация сведений по проектам ГЧП (МЧП) в государственной автоматизированной системе «Управление», в том числе по иным формам, предусмотренным пунктом 2 Перечня основных и иных форм государственно-частного партнерства учитываемых при расчете показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации», являющегося приложением № 1 к Методике рейтинга ГЧП | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Размещение информации о проектах ГЧП на информационном ресурсе «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» в сети «Интернет» на сайте https://rosinfra.ru с целью привлечения потенциальных инвесторов для реализации проектов | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Обучение сотрудников отраслевых ИОГВ СО и ОМС МО, участвующих в реализации соглашений о ГЧП (МЧП) | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| Б2.4. Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий (средний балл). Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Размещение на официальных сайтах ОМС МО в сети «Интернет» ссылок на ЕПГУ для возможности подачи жалобы на решение контрольно-надзорного органа, действия (бездействие) его должностных лиц | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Внесение сведений об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в новые разделы портала о контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| Б2.6. Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных (процентов). Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | Включение в публичные обсуждения результатов правоприменительной практики сведений о принятии новых НПА в сфере обязательных требований по государственному контролю (надзору), муниципальному контролю | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| Б3.2. Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации (средний балл). | Рассмотрение предложений субъектов инвестиционной деятельности на заседаниях Инвестиционного комитета Свердловской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия к рассмотрению и направления уведомления инициатора | 2023-09-29 | исполнено | 2022-12-31
|  | В рамках проведения коммуникационных мроприятий с бизнесом сбор предложений от инвесторов по улучшению работы ИОГВ СО, ОМС МО для разработки мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории Свердловской области | постоянно, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| В2.1. Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет (средний балл). Управление Росреестра (по согласованию) | скорость согласования (утверждения) документов для постановки на кадастровый учет органами местного самоуправления Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальных услуг ОМС МО | ежеквартально, до 29.09.2023 | исполнено | 2023-12-31
| В2.2. Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (рабочих дней). Управление Росреестра (по согласованию) | Представление документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и ОМС МО в электронном виде | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| В2.3. Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (штук). Управление Росреестра (по согласованию) | Организация проведения комплексных кадастровых работ в целях вовлечения земельных участков в оборот | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
|  | Осуществление мероприятий по исправлению ошибок в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с установленным порядком | 2023-09-29 | исполнено | 2023-12-31
| Г3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предприниматель- ства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проведенным для субъектов малого предприниматель-ства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации (процентов). Департамент государственных закупок Свердловской области | Обеспечение увеличения объема привлечения субъектов малого предпринимательства в качестве субподрядчиков при исполнении государственных (муниципальных) контрактов в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, благоустройства до 75% от цен таких контрактов, заключенных или планируемых к заключению курируемыми учреждениями и предприятиями в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2023-02-01 | исполнено | 2023-12-31
|  | Рассмотрение ИОГВ СО, ОМС МО, курируемыми ими учреждениями и предприятиями возможности расширения практики осуществления закупок немонтируемого оборудования в рамках мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту посредством выведения в отдельную закупку поставки такого оборудования с обязательным установлением преимуществ участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 20 млн. рублей | 2023-02-01 | исполнено | 2023-12-31